## SEMANA 01- FC
SANTUÁRIO NACIONAL DE N. S. DA CONCEIÇÃO APARECIDA PROGRAMAÇÃO SEMANAL DE ATIVIDADES REVESTIMENTO DA FACHADA NORTE
TROCAR LOGO DA PROPONENTE, SEMPRE QUE NECESSÁRIO.
ALTERAR NOME DO PROJETO E MUDAR COR PARA PRETO.
ITEM | TAREFA | DATA PREV. |  | DATA REAL |  | RESPONSÁVEL | PERÍODO: 10/11/2025 a 16/11/2025
|  | Início | Fim | Início | Fim |  | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo
[7 empty] | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2024-08-26
1 | LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO
1.1 | Limpeza dos andaimes | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 2025-04-22
1.2 | Retiradas de materiais de sobra | 2025-11-03 | 2025-11-09 | 2025-11-03
1.3 | Limpeza da rampa de acessibilidade e patamar superior | 2025-11-10 | 2025-11-14
2 | EXECUÇÃO DML
2.1 | Execução estrutura metálica do acesso inferior | 2025-11-10 | 2025-11-11
2.2 | Execução de placa wall no acesso inferior | 2025-11-12 | 2025-11-14
3 | CHECKLIST PARA DESMONTAGEM DE ANDAIMES
3.1 | Apoio para Rohr na desmontagem do andaime | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 2025-10-27
3.2 | Retirada de tela na parte frontal | 2025-11-10 | 2025-11-10
3.3 | Cortes dos tubos de PVC no teto do grande arco | 2025-11-11 | 2025-11-11
3.4 | Revisão dos dispositivos antipassaros | 2025-11-10 | 2025-11-14
3.5 | Limpeza do painel artistico | 2025-11-10 | 2025-11-14
| PREVISTO |  |  | CONCRETAGENS
REALIZADO
ATRASADO
NÃO PROGRAMADO