## REFIS
RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO FÍSICA DA OBRA (REFIS)
[5 empty] | R00 |  | OBRA: | HOTEL QIU II - FASE 4
[5 empty] | BASE: PLN_747_09_2025_R02_HOTEL QIU 2 - FASE 4 |  | LOCAL: | APARECIDA/SP
[5 empty] | RELAT N°01 |  | CLIENTE: | QIU XIANQUAN
| INÍCIO: | 2026-01-26 |  | STATUS EM: | 2026-02-20 |  | TÉRMINO DA OBRA: | 2026-12-10
RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO FÍSICA DA OBRA (REFIS)
[5 empty] | R00 |  | OBRA: | HOTEL QIU II - FASE 4
[5 empty] | BASE: PLN_747_09_2025_R02_HOTEL QIU 2 - FASE 4 |  | LOCAL: | APARECIDA/SP
[5 empty] | RELAT N°01 |  | CLIENTE: | QIU XIANQUAN
| INÍCIO: | 2026-01-26 |  | STATUS EM: | 2026-02-20 |  | TÉRMINO DA OBRA: | 2026-12-10
ATIVIDADES PREVISTAS POR SEMANA
SEMANA 12 - 18 a 24/10 |  |  | SEMANA 13 - 25 a 31/10 |  |  | SEMANA 14 - 01 a 07/11
AVANÇO SEMANAL PREVISTO:
3,0%
AVANÇO SEMANAL REAL:
3,0%
ENTREGA - 01/06/26
ENTREGA - 01/07/26

## DADOS
|  |  | 1º |  | 2º |  | 3º |  | 4º |  | 5º |  | 6º |  | 7º |  | 8º |  | 9º |  | 10º |  | 11º |  | 12º |  | 13º |  | 14º |  | 15º |  | 16º |  | 17º |  | 18º |  | 19º |  | 20º |  | 21º |  | 22º |  | 23º |  | 24º |  | 25º |  | 26º |  | 27º |  | 28º |  | 29º |  | 30º |  | 31º |  | 32º |  | 33º |  | 34º |  | 35º |  | 36º |  | 37º |  | 38º |  | 39º |  | 40º |  | 41º |  | 42º |  | 43º |  | 44º |  | 45º |  | 46º |  | 47º |  | 48º |  | 49º |  | 50º |  | 51º |  | 52º |  | 53º |  | 54º |  | 55º |  | 56º |  | 57º |  | 58º |  | 59º |  | 60º |  | 61º |  | 81º |  | 82º |  | 83º |  | 84º |  | 85º |  | 86º |  | 87º |  | 88º |  | 89º |  | 90º |  | 91º |  | 92º |  | 93º |  | 94º
SEMANA: | 4º | Status: | 2026-01-29 |  | 2026-02-05 |  | 2026-02-12 |  | 2026-02-19 |  | 2026-02-26 |  | 2026-03-05 |  | 2026-03-12 |  | 2026-03-19 |  | 2026-03-26 |  | 2026-04-02 |  | 2026-04-09 |  | 2026-04-16 |  | 2026-04-23 |  | 2026-04-30 |  | 2026-05-07 |  | 2026-05-14 |  | 2026-05-21 |  | 2026-05-28 |  | 2026-06-04 |  | 2026-06-11 |  | 2026-06-18 |  | 2026-06-25 |  | 2026-07-02 |  | 2026-07-09 |  | 2026-07-16 |  | 2026-07-23 |  | 2026-07-30 |  | 2026-08-06 |  | 2026-08-13 |  | 2026-08-20 |  | 2026-08-27 |  | 2026-09-03 |  | 2026-09-10 |  | 2026-09-17 |  | 2026-09-24 |  | 2026-10-01 |  | 2026-10-08 |  | 2026-10-15 |  | 2026-10-22 |  | 2026-10-29 |  | 2026-11-05 |  | 2026-11-12 |  | 2026-11-19 |  | 2026-11-26 |  | 2026-12-03 |  | 2026-12-10 |  | 2026-12-17 |  | 2026-12-24 |  | 2026-12-31 |  | 2027-01-07 |  | 2027-01-14 |  | 2027-01-21 |  | 2027-01-28 |  | 2027-02-04 |  | 2027-02-11 |  | 2027-02-18 |  | 2027-02-25 |  | 2027-03-04 |  | 2027-03-11 |  | 2027-03-18 |  | 2027-03-25 |  | 2027-04-01 |  | 2027-04-08 |  | 2027-04-15 |  | 2027-04-22 |  | 2027-04-29 |  | 2027-05-06 |  | 2027-05-13 |  | 2027-05-20 |  | 2027-05-27 |  | 2027-06-03 |  | 2027-06-10 |  | 2027-06-17 |  | 2027-06-24 |  | 2027-07-01
% REALIZADO | % PREVISTO | Descrição | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO | % concluída | % PREVISTO
3% | 3% | PLN_747_09_2025_R02_HOTEL QIU 2 -F4 | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% |  | 12% |  | 20% |  | 26% |  | 34% |  | 44% |  | 52%
100% | 100% | INICIO DO PROJETO - MOBILIZAÇÃO |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
8% | 6% | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CUSTO INDIRETO: |  | 2% |  | 2% |  | 4% | 8% | 6% |  | 15% |  | 13% |  | 15% |  | 17% |  | 20% |  | 22%
2% | 5% | 5º PAVIMENTO: |  | 2% |  | 2% |  | 4% | 2% | 5% |  | 46% |  | 36% |  | 46% |  | 58% |  | 60% |  | 62%
0% | 81% | ESGOTO: |  | 0% |  | 0% |  | 65% | 0% | 81% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2% | 65% | ÁGUA FRIA: |  | 31% |  | 31% |  | 50% | 2% | 65% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
0% | 30% | ÁGUA QUENTE: |  | 0% |  | 0% |  | 4% | 0% | 30% |  | 91% |  | 80% |  | 91% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
1% | 0% | AR CONDICIONADO: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1% | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
6% | 0% | ELÉTRICA: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 6% | 0% |  | 46% |  | 37% |  | 46% |  | 75% |  | 75% |  | 75%
2% | 0% | TEL, CFTV E DADOS: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2% | 0% |  | 72% |  | 39% |  | 72% |  | 91% |  | 91% |  | 91%
0% | 0% | PCI: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 55% |  | 12% |  | 55% |  | 74% |  | 76% |  | 76%
0% | 0% | IMPERMEAB.: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 29% |  | 74% |  | 100%
7% | 0% | REVEST. MASSA: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 7% | 0% |  | 63% |  | 42% |  | 63% |  | 82% |  | 100% |  | 100%
0% | 0% | REVEST. CERÂMICO: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 11%
0% | 0% | FORRO: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 22% |  | 100%
0% | 0% | ESQUADRIAS: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | PINTURA INTERNA: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | LOUÇAS: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | 6º PAVIMENTO: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 17% |  | 9% |  | 17% |  | 23% |  | 35% |  | 49%
0% | 0% | ESGOTO: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 100% |  | 86% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
0% | 0% | ÁGUA FRIA: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 94% |  | 48% |  | 94% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
0% | 0% | ÁGUA QUENTE: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 29% |  | 3% |  | 29% |  | 52% |  | 87% |  | 100%
0% | 0% | AR CONDICIONADO: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 22% |  | 96% |  | 100%
0% | 0% | ELÉTRICA: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 9% |  | 0% |  | 9% |  | 23% |  | 40% |  | 56%
0% | 0% | TEL, CFTV E DADOS: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 3% |  | 24% |  | 39%
0% | 0% | PCI: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 51%
0% | 0% | IMPERMEAB.: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3% | 0% | REVEST. MASSA: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 4% |  | 31%
0% | 0% | REVEST. CERÂMICO: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | FORRO: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | ESQUADRIAS: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | PINTURA INTERNA: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | LOUÇAS: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | 7º PAVIMENTO: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 2% |  | 0% |  | 2% |  | 3% |  | 4% |  | 10%
0% | 0% | ESGOTO: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2% |  | 81%
0% | 0% | ÁGUA FRIA: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 31%
0% | 0% | ÁGUA QUENTE: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | AR CONDICIONADO: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 67% |  | 4% |  | 67% |  | 95% |  | 100% |  | 100%
0% | 0% | ELÉTRICA: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | TEL, CFTV E DADOS: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | PCI: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | IMPERMEAB.: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | REVEST. MASSA: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | REVEST. CERÂMICO: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | FORRO: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | ESQUADRIAS: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | PINTURA INTERNA: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | LOUÇAS: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | 8º PAVIMENTO: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | ESGOTO: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | ÁGUA FRIA: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | ÁGUA QUENTE: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | AR CONDICIONADO: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | ELÉTRICA: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | TEL, CFTV E DADOS: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | PCI: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | IMPERMEAB.: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | REVEST. MASSA: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | REVEST. CERÂMICO: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | FORRO: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | ESQUADRIAS: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | PINTURA INTERNA: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | LOUÇAS: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | 9º PAVIMENTO: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | ESGOTO: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | ÁGUA FRIA: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | ÁGUA QUENTE: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | AR CONDICIONADO: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | ELÉTRICA: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | TEL, CFTV E DADOS: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | PCI: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | IMPERMEAB.: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | REVEST. MASSA: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | REVEST. CERÂMICO: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | FORRO: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | ESQUADRIAS: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | PINTURA INTERNA: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | LOUÇAS: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | 10º PAVIMENTO: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | ESGOTO: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | ÁGUA FRIA: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | ÁGUA QUENTE: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | AR CONDICIONADO: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | ELÉTRICA: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | TEL, CFTV E DADOS: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | PCI: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | IMPERMEAB.: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | REVEST. MASSA: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | REVEST. CERÂMICO: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | FORRO: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | ESQUADRIAS: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | PINTURA INTERNA: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
0% | 0% | LOUÇAS: |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
8% | 6% | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: |  | 2% |  | 2% |  | 4% | 8% | 6% |  | 15% |  | 13% |  | 15% |  | 17% |  | 20% |  | 22%
0% | 0% | FIM DO PROJETO - DESMOBILIZAÇÃO |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | JANEIRO | FEVEREIRO |  |  |  | MARÇO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAIO |  |  |  | JUNHO |  |  |  | JULHO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  | DEZEMBRO
|  |  | 0º | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | 20º | 21º | 22º | 23º | 24º | 25º | 26º | 27º | 28º | 29º | 30º | 31º | 32º | 33º | 34º | 35º | 36º | 37º | 38º | 39º | 40º | 41º | 42º | 43º | 44º | 45º | 46º | 47º | 48º | 49º | 50º | 51º | 52º | 53º | 54º | 55º | 56º | 57º | 58º | 59º | 60º | 61º | 62º | 63º | 64º | 65º
|  | EVOLUÇÃO PREVISTA SEMANAL | 0% | 1% | 0% | 1% | 1% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 1% | 2% | 2% | 2% | 4% | 3% | 4% | 3% | 2% | 2% | 4% | 3% | 2% | 2% | 3% | 2% | 3% | 2% | 3% | 2% | 3% | 1% | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 3% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.75% | % PREVISTO | 3%
|  | EVOLUÇÃO PREVISTA ACUMULADA %: | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 17% | 20% | 23% | 24% | 26% | 28% | 30% | 34% | 37% | 41% | 44% | 46% | 48% | 52% | 55% | 57% | 59% | 62% | 64% | 67% | 69% | 72% | 74% | 77% | 78% | 81% | 83% | 85% | 87% | 88% | 89% | 91% | 92% | 93% | 95% | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | % REALIZADO | 3%
|  | EVOLUÇÃO REAL SEMANAL | 0º: 0%; JANEIRO 1º: 1%; FEVEREIRO 2º: 0%; FEVEREIRO 3º: 1%; FEVEREIRO 4º: 1%; FEVEREIRO 5º: -3%; MARÇO 6º: 0%; MARÇO 7º: 0%; MARÇO 8º: 0%; MARÇO 9º: 0%; ABRIL 10º: 0%; ABRIL 11º: 0%; ABRIL 12º: 0%; ABRIL 13º: 0%; ABRIL 14º: 0%; MAIO 15º: 0%; MAIO 16º: 0%; MAIO 17º: 0%; MAIO 18º: 0%; JUNHO 19º: 0%; JUNHO 20º: 0%; JUNHO 21º: 0%; JUNHO 22º: 0%; JULHO 23º: 0%; JULHO 24º: 0%; JULHO 25º: 0% | 0.75%
|  | EVOLUÇÃO REAL ACUMULADA %: | 0º: 0%; JANEIRO 1º: 1%; FEVEREIRO 2º: 1%; FEVEREIRO 3º: 2%; FEVEREIRO 4º: 3%; FEVEREIRO 5º: 0%; MARÇO 6º: 0%; MARÇO 7º: 0%; MARÇO 8º: 0%; MARÇO 9º: 0%; ABRIL 10º: 0%; ABRIL 11º: 0%; ABRIL 12º: 0%; ABRIL 13º: 0%; ABRIL 14º: 0%; MAIO 15º: 0%; MAIO 16º: 0%; MAIO 17º: 0%; MAIO 18º: 0%; JUNHO 19º: 0%; JUNHO 20º: 0%; JUNHO 21º: 0%; JUNHO 22º: 0%; JULHO 23º: 0%; JULHO 24º: 0%; JULHO 25º: 0%
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO R00
|  | Descrição | 0º | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | 20º | 21º | 22º | 23º | 24º | 25º | 26º | 27º | 28º | 29º | 30º | 31º | 32º | 33º | 34º | 35º | 36º | 37º | 38º | 39º | 40º | 41º | 42º | 43º | 44º | 45º | 46º | 47º | 48º | 49º | 50º | 51º | 52º | 53º | 54º
|  | PLN_747_09_2025_R02_HOTEL QIU 2 -F4 |  | 1% | 1% | 2% | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 17% | 20% | 23% | 24% | 26% | 28% | 30% | 34% | 37% | 41% | 44% | 46% | 48% | 52% | 55% | 57% | 59% | 62% | 64% | 67% | 69% | 72% | 74% | 77% | 78% | 81% | 83% | 85% | 87% | 88% | 89% | 91% | 92% | 93% | 95% | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INICIO DO PROJETO - MOBILIZAÇÃO |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CUSTO INDIRETO: |  | 2% | 2% | 4% | 6% | 11% | 13% | 15% | 17% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 41% | 43% | 45% | 47% | 49% | 51% | 53% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | 67% | 69% | 71% | 73% | 76% | 78% | 80% | 82% | 84% | 87% | 89% | 91% | 93% | 96% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 5º PAVIMENTO: |  | 2% | 2% | 4% | 5% | 24% | 36% | 46% | 58% | 60% | 62% | 64% | 64% | 65% | 68% | 70% | 76% | 86% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ESGOTO: |  | 0% | 0% | 65% | 81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ÁGUA FRIA: |  | 31% | 31% | 50% | 65% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ÁGUA QUENTE: |  | 0% | 0% | 4% | 30% | 68% | 80% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | AR CONDICIONADO: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ELÉTRICA: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 37% | 46% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | TEL, CFTV E DADOS: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 39% | 72% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PCI: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 55% | 74% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | IMPERMEABILIZAÇÕES: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | REVEST. MASSA INTERNO: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 42% | 63% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | REVEST. CERÂMICO: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 57% | 78% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FORRO: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ESQUADRIAS: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 20% | 49% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PINTURA INTERNA: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 41% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 6º PAVIMENTO: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 9% | 17% | 23% | 35% | 49% | 58% | 63% | 65% | 66% | 67% | 69% | 71% | 72% | 73% | 74% | 78% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ESGOTO: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 61% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ÁGUA FRIA: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 48% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ÁGUA QUENTE: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 29% | 52% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | AR CONDICIONADO: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ELÉTRICA: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 23% | 40% | 56% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | TEL, CFTV E DADOS: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 24% | 39% | 64% | 90% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PCI: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51% | 64% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | IMPERMEABILIZAÇÕES: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 42% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | REVEST. MASSA INTERNO: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 31% | 57% | 72% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | REVEST. CERÂMICO: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | 70% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FORRO: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ESQUADRIAS: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 6% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PINTURA INTERNA: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 24% | 24% | 43% | 71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 7º PAVIMENTO: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 4% | 10% | 15% | 18% | 24% | 31% | 36% | 43% | 47% | 58% | 59% | 61% | 62% | 67% | 70% | 71% | 72% | 76% | 76% | 76% | 81% | 89% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ESGOTO: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ÁGUA FRIA: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ÁGUA QUENTE: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | AR CONDICIONADO: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 67% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ELÉTRICA: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 15% | 37% | 45% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | TEL, CFTV E DADOS: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 35% | 60% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PCI: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 60% | 75% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | IMPERMEABILIZAÇÕES: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | REVEST. MASSA INTERNO: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 20% | 48% | 62% | 76% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | REVEST. CERÂMICO: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 77% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FORRO: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ESQUADRIAS: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 17% | 21% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PINTURA INTERNA: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 8º PAVIMENTO: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 10% | 12% | 14% | 22% | 27% | 30% | 32% | 36% | 39% | 45% | 51% | 58% | 62% | 64% | 65% | 66% | 67% | 68% | 81% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ESGOTO: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ÁGUA FRIA: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ÁGUA QUENTE: (válvula redutoras de pressão) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 24% | 51% | 81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | AR CONDICIONADO: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ELÉTRICA: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 13% | 24% | 41% | 59% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | TEL, CFTV E DADOS: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 21% | 36% | 61% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PCI: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 54% | 72% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | IMPERMEABILIZAÇÕES: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | REVEST. MASSA INTERNO: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 43% | 61% | 77% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | REVEST. CERÂMICO: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 57% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FORRO: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ESQUADRIAS: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PINTURA INTERNA: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 44% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 9º PAVIMENTO: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 12% | 17% | 21% | 23% | 25% | 27% | 30% | 34% | 38% | 42% | 48% | 54% | 57% | 61% | 63% | 65% | 67% | 68% | 69% | 70% | 73% | 81% | 85% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ESGOTO: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ÁGUA FRIA: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ÁGUA QUENTE: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 29% | 49% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | AR CONDICIONADO: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ELÉTRICA: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 10% | 24% | 40% | 58% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | TEL, CFTV E DADOS: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 23% | 38% | 64% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PCI: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53% | 69% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | IMPERMEABILIZAÇÕES: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | REVEST. MASSA INTERNO: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 32% | 58% | 76% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | REVEST. CERÂMICO: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 56% | 81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FORRO: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ESQUADRIAS: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 12% | 19% | 51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PINTURA INTERNA: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 10º PAVIMENTO: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 10% | 13% | 16% | 21% | 24% | 28% | 31% | 37% | 41% | 50% | 53% | 56% | 59% | 60% | 61% | 63% | 64% | 65% | 66% | 67% | 73% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ESGOTO: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 19% | 34% | 52% | 82% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ÁGUA FRIA: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ÁGUA QUENTE: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 18% | 63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | AR CONDICIONADO: (considerando alimentação para 8 aparelhos no restaurante/bar) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ELÉTRICA: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 26% | 40% | 63% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | TEL, CFTV E DADOS: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 24% | 41% | 69% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PCI: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47% | 55% | 66% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | IMPERMEABILIZAÇÕES: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | REVEST. MASSA INTERNO: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 44% | 64% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | REVEST. CERÂMICO: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29% | 77% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FORRO: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ESQUADRIAS: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 30% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PINTURA INTERNA: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 46% | 69% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: |  | 2% | 2% | 4% | 6% | 11% | 13% | 15% | 17% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 41% | 43% | 45% | 47% | 49% | 51% | 53% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | 67% | 69% | 71% | 73% | 76% | 78% | 80% | 82% | 84% | 87% | 89% | 91% | 93% | 96% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | FIM DO PROJETO - DESMOBILIZAÇÃO |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | REAL | PREV
5º PAVIMENTO: | bar: 0º to 1º
6º PAVIMENTO: | bar: 0º to 1º
7º PAVIMENTO: | bar: 0º to 1º
8º PAVIMENTO: | bar: 0º to 1º
9º PAVIMENTO: | bar: 0º to 1º
10º PAVIMENTO: | bar: 0º to 1º

## PMO PREV (hidden)
|  |  | PERMANENCIA DE MÃO DE OBRA | [13 empty] | OBRA: | DPW - LANES 05 E 09
|  |  | Julio Ferraz Projetos e Obras | [13 empty] | LOCAL: | SANTOS - SP
|  |  | ANEXO "C" | [13 empty] | CLIENTE: | DP WORLD
|  |  | R00 | [5 empty] | INÍCIO: | 2023-02-27 | [7 empty] | TÉRMINO: | 2023-07-24
ITEM | DESCRIÇÃO |  | MÊS | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19
|  |  | Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80
1 | INDIRETA PREVISTA |  |  | 3.6307 |  |  |  | 11.0227 |  |  |  | 11.0426 |  |  |  | 1.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.01 | Engenheiro
1.02 | Técnico de Segurança do Trabalho
1.03 | Técnico
1.04 | Encarregado | 14.77% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.05 | Estagiário
1.06 | Motorista veículos leves
2 | DIRETA PREVISTA
2.01 | Ajudante de pedreiro - servente | 27.08% | 1.8336 | 2.0795 | 1.1818 | 1 | 2.6591 | 2.5114 | 3.25 | 2.4886 | 1.6591 | 1 | 1.2045 | 3.6477 | 1.4886 | 1.0795 | 0.42045
2.02 | Pedreiro | 6.688% | 0.45292 | 0.10227 | 0 | 0 | 2.0682 | 1.3068 | 0.40909 | 0.18182 | 0.022727 | 0 | 0.20455 | 1.2159 | 0.38636 | 0.44318 | 0
2.03 | Carpinteiro | 1.726% | 0.11688 | 0 | 0.10227 | 0 | 0.40909 | 0 | 0.10227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27273 | 0.34091 | 0.14773 | 0.26136
2.04 | Ajudante de carpinteiro | 1.294% | 0.087662 | 0 | 0.10227 | 0 | 0.40909 | 0 | 0.10227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27273 | 0.34091 | 0 | 0
2.05 | Ferreiro / armador | 0.2157% | 0.01461 | 0 | 0.10227 | 0 | 0.10227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.06 | Pedreiro azulejista | 1.079% | 0.073052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10227 | 0 | 0 | 0 | 0.92045 | 0 | 0 | 0
2.07 | Ajudante de ferreiro / armador | 0.2157% | 0.01461 | 0 | 0.10227 | 0 | 0.10227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.08 | Pedreiro de massa - Betinho | 3.991% | 0.27029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 1.4091 | 0.63636 | 0 | 0 | 0.51136 | 0.10227 | 0 | 0
2.09 | Pintor | 9.061% | 0.61364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30682 | 0.48864 | 1.5682 | 2 | 2 | 1.3864 | 0.84091 | 0 | 0
2.10 | Ajudante de pintor | 8.63% | 0.58442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38636 | 1.5682 | 2 | 2 | 1.3864 | 0.84091 | 0 | 0
2.11 | Eletricista - FP | 10.9% | 0.73782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 1.3068 | 1.8182 | 2.125 | 3.4659 | 0.48864 | 0 | 0 | 0
2.12 | Ajudante eletricista - FP | 11% | 0.74513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 1.3068 | 1.8182 | 2.125 | 3.6705 | 0.38636 | 0 | 0 | 0
2.13 | Encanador - Carlito | 4.854% | 0.32873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3977 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0.68182 | 0
2.14 | Ajudante de encanador - Carlito | 4.854% | 0.32873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0909 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71591 | 0.92045 | 0
2.15 | Calheiro - Renato calhas | 0.2157% | 0.01461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | Ajudante de calheiro - Renato calhas | 0.2157% | 0.01461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | Serralheiro | 0.7551% | 0.051136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51136 | 0.20455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | Oficial - Forros | 3.236% | 0.21916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86364 | 0.67045 | 0 | 0.40909 | 0 | 0 | 0.090909 | 1 | 0.034091 | 0
2.19 | Ajudande - Forros | 3.236% | 0.21916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86364 | 0.67045 | 0 | 0.40909 | 0 | 0 | 0.090909 | 1 | 0.034091 | 0
2.20 | Ajudante de topógrafo | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 | Topógrafo | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.22 | Serralheiro | 0.7551% | 0.051136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51136 | 0.20455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.23 | Equipe de protenção | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.24 | Desmobilização | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
TOTAL: | MO INDIRETA | 73.52% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TOTAL: | MO DIRETA | 497.9% | 6.7719 | 2.1818 | 1.5909 | 1 | 5.75 | 10.0341 | 12.0682 | 8.0795 | 9.9091 | 9.25 | 12.5455 | 10.6705 | 7.7045 | 3.3409 | 0.68182
TOTAL: | TOTAL PREVISTA | 571.4% | 1.3601 | 3.1818 | 2.5909 | 2 | 6.75 | 11.0341 | 13.0682 | 9.0795 | 10.9091 | 10.25 | 13.5455 | 11.6705 | 8.7045 | 4.3409 | 1.6818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20 | 0.10909 | 0.079545 | 0.05 | 0.2875 | 0.5017 | 0.60341 | 0.40398 | 0.49545 | 0.4625 | 0.62727 | 0.53352 | 0.38523 | 0.16705 | 0.034091 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ITEM | DESCRIÇÃO |  | MÊS | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19
|  |  | Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 78
1 | INDIRETA REAL |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
1.01 | Engenheiro
1.02 | Técnico de Segurança do Trabalho
1.03 | Técnico
1.04 | Encarregado
1.05 | Estagiário
1.06 | Motorista veículos leves
2 | DIRETA
2.01 | Carpinteiro
2.02 | Ajudante de carpinteiro
2.03 | Armador
2.04 | Ajudante de armador
2.05 | Ajudante de pedreiro
2.06 | Pedreiro
2.07 | Operador cremalheira JF
2.08 | Equipe de desmobilização
2.09 | Ajudante eletricista - FP
2.10 | Eletricista - FP
2.11 | Equipe de Montagem de andaime
2.12 | Pintor
2.13 | Operador
2.14 | Ajudante de pintor
2.15 | Equipe de piso
2.16 | Equipe de protenção
2.17 | Calceteiro
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
TOTAL: | MO INDIRETA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL: | MO DIRETA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL: | TOTAL REAL | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PMO REAL (hidden)
PERMANENCIA DE MÃO DE OBRA
Julio Ferraz Projetos e Obras
ANEXO "C"
Cliente: RICARDO HABER
Obra: HOTEL CAMPANÁRIO
Local: APARECIDA - SP
ITEM | DESCRIÇÃO |  | SEMANA | 0 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 53 | [6 empty] | 54 | [6 empty] | 55 | [6 empty] | 56 | [6 empty] | 57 | [6 empty] | 58 | [6 empty] | 59 | [6 empty] | 60 | [6 empty] | 61 | [6 empty] | 62 | [6 empty] | 63 | [6 empty] | 64 | [6 empty] | 65 | [6 empty] | 66 | [6 empty] | 67 | [6 empty] | 68 | [6 empty] | 69 | [6 empty] | 70 | [6 empty] | 71 | [6 empty] | 72 | [6 empty] | 73 | [6 empty] | 74 | [6 empty] | 75 | [6 empty] | 76 | [6 empty] | 77 | [6 empty] | 78 | [6 empty] | 79
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80
|  |  | Dia | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter
 | time axis 2023-09-27 to 2025-04-08
1 | INDIRETA |  |  | 2023-09-27: #DIV/0!; 2023-10-02: #DIV/0!; 2023-10-09: #DIV/0!; 2023-10-16: #DIV/0!; 2023-10-23: #DIV/0!; 2023-10-30: #DIV/0!; 2023-11-06: #DIV/0!; 2023-11-13: #DIV/0!; 2023-11-20: #DIV/0!; 2023-11-27: #DIV/0!; 2023-12-04: #DIV/0!; 2023-12-11: #DIV/0!; 2023-12-18: #DIV/0!; 2023-12-25: #DIV/0!; 2024-01-01: #DIV/0!; 2024-01-08: #DIV/0!; 2024-01-15: #DIV/0!; 2024-01-22: #DIV/0!; 2024-01-29: #DIV/0!; 2024-02-05: #DIV/0!; 2024-02-12: #DIV/0!; 2024-02-19: #DIV/0!; 2024-02-26: #DIV/0!; 2024-03-04: #DIV/0!; 2024-03-11: #DIV/0!; 2024-03-18: #DIV/0!; 2024-03-25: #DIV/0!; 2024-04-01: #DIV/0!; 2024-04-08: #DIV/0!; 2024-04-15: #DIV/0!; 2024-04-22: #DIV/0!; 2024-04-29: #DIV/0!; 2024-05-06: #DIV/0!; 2024-05-13: #DIV/0!; 2024-05-20: #DIV/0!; 2024-05-27: #DIV/0!; 2024-06-03: #DIV/0!; 2024-06-10: #DIV/0!; 2024-06-17: #DIV/0!; 2024-06-24: #DIV/0!; 2024-07-01: #DIV/0!; 2024-07-08: #DIV/0!; 2024-07-15: #DIV/0!; 2024-07-22: #DIV/0!; 2024-07-29: #DIV/0!; 2024-08-05: #DIV/0!; 2024-08-12: #DIV/0!; 2024-08-19: #DIV/0!; 2024-08-26: #DIV/0!; 2024-09-02: #DIV/0!; 2024-09-09: #DIV/0!; 2024-09-16: #DIV/0!; 2024-09-23: #DIV/0!; 2024-09-30: #DIV/0!; 2024-10-07: #DIV/0!; 2024-10-14: #DIV/0!; 2024-10-21: #DIV/0!; 2024-10-28: #DIV/0!; 2024-11-04: #DIV/0!; 2024-11-11: #DIV/0!; 2024-11-18: #DIV/0!; 2024-11-25: #DIV/0!; 2024-12-02: #DIV/0!; 2024-12-09: #DIV/0!; 2024-12-16: #DIV/0!; 2024-12-23: #DIV/0!; 2024-12-30: #DIV/0!; 2025-01-06: #DIV/0!; 2025-01-13: #DIV/0!; 2025-01-20: #DIV/0!; 2025-01-27: #DIV/0!; 2025-02-03: #DIV/0!; 2025-02-10: #DIV/0!; 2025-02-17: #DIV/0!; 2025-02-24: #DIV/0!; 2025-03-03: #DIV/0!; 2025-03-10: #DIV/0!; 2025-03-17: #DIV/0!; 2025-03-24: #DIV/0!; 2025-03-31: #DIV/0!; 2025-04-07: #DIV/0!
1.01 | Engenheiro
1.02 | Técnico de Segurança do Trabalho
1.03 | Técnico
1.04 | Encarregado
1.05 | Estagiário
1.06 | Motorista veículos leves
2 | DIRETA
2.01 | Ajudante de pedreiro - servente
2.02 | Pedreiro
2.03 | Carpinteiro
2.04 | Ajudante de carpinteiro
2.05 | Ferreiro / armador
2.06 | Pedreiro azulejista
2.07 | Ajudante de ferreiro / armador
2.08 | Pedreiro de massa - Betinho
2.09 | Pintor
2.10 | Ajudante de pintor
2.11 | Eletricista - FP
2.12 | Ajudante eletricista - FP
2.13 | Encanador - Carlito
2.14 | Ajudante de encanador - Carlito
2.15 | Calheiro - Renato calhas
2.16 | Ajudante de calheiro - Renato calhas
2.17 | Serralheiro
2.18 | Oficial - Forros
2.19 | Ajudande - Forros
2.20 | Ajudante de topógrafo
2.21 | Topógrafo
2.22 | Serralheiro
2.23 | Equipe de protenção
2.24 | Desmobilização
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
TOTAL: | MO INDIRETA |  | #DIV/0!
TOTAL: | MO DIRETA |  | #DIV/0!
TOTAL: | MO TOTAL | 0% | #DIV/0!
|  |  | 20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | HH TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | HH ACUMULADO REAL | 2023-09-27: 0; 2023-09-28: 0; 2023-09-29: 0; 2023-09-30: 0; 2023-10-01: 0; 2023-10-02: 0; 2023-10-03: 0; 2023-10-04: 0; 2023-10-05: 0; 2023-10-06: 0; 2023-10-07: 0; 2023-10-08: 0; 2023-10-09: 0; 2023-10-10: 0; 2023-10-11: 0; 2023-10-12: 0; 2023-10-13: 0; 2023-10-14: 0; 2023-10-15: 0; 2023-10-16: 0; 2023-10-17: 0; 2023-10-18: 0; 2023-10-19: 0; 2023-10-20: 0; 2023-10-21: 0; 2023-10-22: 0; 2023-10-23: 0; 2023-10-24: 0; 2023-10-25: 0; 2023-10-26: 0; 2023-10-27: 0; 2023-10-28: 0; 2023-10-29: 0; 2023-10-30: 0; 2023-10-31: 0; 2023-11-01: 0; 2023-11-02: 0; 2023-11-03: 0; 2023-11-04: 0; 2023-11-05: 0; 2023-11-06: 0; 2023-11-07: 0; 2023-11-08: 0; 2023-11-09: 0; 2023-11-10: 0; 2023-11-11: 0; 2023-11-12: 0; 2023-11-13: 0; 2023-11-14: 0; 2023-11-15: 0; 2023-11-16: 0; 2023-11-17: 0; 2023-11-18: 0; 2023-11-19: 0; 2023-11-20: 0; 2023-11-21: 0; 2023-11-22: 0; 2023-11-23: 0
|  |  | HH TOTAL PREVISTO | 2023-10-03: 16.5; 2023-10-04: 19.5; 2023-10-05: 33; 2023-10-06: 27; 2023-10-09: 28; 2023-10-10: 25; 2023-10-11: 9; 2023-10-13: 8; 2023-10-16: 9; 2023-10-17: 9; 2023-10-18: 9; 2023-10-19: 9; 2023-10-20: 8; 2023-10-23: 24; 2023-10-24: 42; 2023-10-25: 45; 2023-10-26: 72; 2023-10-27: 72; 2023-10-30: 112; 2023-10-31: 132; 2023-11-01: 130; 2023-11-03: 74.5; 2023-11-06: 72; 2023-11-07: 94.5; 2023-11-08: 116; 2023-11-09: 136.5; 2023-11-10: 112; 2023-11-13: 94.5; 2023-11-14: 81; 2023-11-16: 99; 2023-11-17: 81; 2023-11-20: 81; 2023-11-21: 104; 2023-11-22: 101; 2023-11-23: 83; 2023-11-24: 67; 2023-11-27: 63; 2023-11-28: 63; 2023-11-29: 86; 2023-11-30: 91; 2023-12-01: 104; 2023-12-04: 129; 2023-12-05: 106.5; 2023-12-06: 103.5; 2023-12-07: 112.5; 2023-12-08: 105; 2023-12-11: 77.5; 2023-12-12: 90; 2023-12-13: 99; 2023-12-14: 99; 2023-12-15: 108; 2023-12-18: 100; 2023-12-19: 45; 2023-12-20: 45; 2023-12-21: 85; 2023-12-22: 93; 2023-12-26: 73.5; 2023-12-27: 52.5; 2023-12-28: 33; 2023-12-29: 27; 2024-01-02: 25; 2024-01-03: 5
|  |  | HH ACUMULADO PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 36 | 69 | 96 | 96 | 96 | 124 | 149 | 158 | 158 | 166 | 166 | 166 | 175 | 184 | 193 | 202 | 210 | 210 | 210 | 234 | 276 | 321 | 393 | 465 | 465 | 465 | 577 | 709 | 839 | 839 | 913.5 | 913.5 | 913.5 | 985.5 | 1080 | 1196 | 1332.5 | 1444.5 | 1444.5 | 1444.5 | 1539 | 1620 | 1620 | 1719 | 1800 | 1800 | 1800 | 1881 | 1985 | 2086 | 2169 | 2236 | 2236 | 2236 | 2299 | 2362 | 2448 | 2539 | 2643 | 2643 | 2643 | 2772 | 2878.5 | 2982 | 3094.5 | 3199.5 | 3199.5 | 3199.5 | 3277 | 3367 | 3466 | 3565 | 3673 | 3673 | 3673 | 3773 | 3818 | 3863 | 3948 | 4041 | 4041 | 4041 | 4041 | 4114.5 | 4167 | 4200 | 4227 | 4227 | 4227 | 4227 | 4252 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257
Feriados:
2020-10-12 | Nossa Senhora Aparecida
2020-11-02 | Finados
2020-11-15 | Proclamação da Repúplica
2020-12-24 | Véspera de Natal
2020-12-25 | Natal
2020-12-31 | Vespera de Ano Novo
2020-01-01 | Ano Novo
2020-02-25 | Carnaval
2020-02-26 | Cinzas
2020-04-10 | Sexta-feira Santa
2020-05-01 | Dia do Trabalho
2020-09-07 | Independência
Note on EB14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: SEM RDO, problema celular Nycolas
Note on AB21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Obra paralisada - falta de frente de serviço.
Note on AC21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Obra paralisada - falta de frente de serviço.
Note on AD21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Obra paralisada - falta de frente de serviço.